# UMOWA nr ..........

Zawarta w dniu .....................w Syryni pomiędzy Powiatem Wodzisławskim - Powiatowym Zarządem Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni, ul. Raciborska 3, 44-361 Syrynia, NIP: 647-21-80774, REGON: 276286413,

w którego imieniu występują:

........................................................................................................................

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

..........................................................................................................................

reprezentowana przez:

..........................................................................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą”

na podstawie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie art. 4 pkt. 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. -  Prawo Zamówień Publicznych  (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) przez Powiat  Wodzisławski - Powiatowy Zarząd Dróg  w Wodzisławiu Śl.  z siedzibą w Syryni, ul. Raciborska 3, 44-361 Syrynia i zlecenia nr: …………….. zawarta została umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający powierza, a Wykonawca  przyjmuje do należytego wykonania przedmiot umowy o nazwie:

„Wprowadzenie projektu stałej organizacji ruchu na ul. Westerplatte w Pszowie”

- Przedmiotem umowy jest wprowadzenie stałej organizacji ruchu na ul. Westerplatte                            w Pszowie zgodnie z zatwierdzeniem Starosty Wodzisławskiego                                              nr WKT.7121.1.63.2015 z dnia 29.06.2015r. oraz projektem organizacji ruchu opracowanym przez mgr inż. Radosława Tomczak, stanowiącymi załączniki do niniejszej umowy. Celem wprowadzenia projektu jest aktualizacja oznakowania pionowego i poziomego na                           ul. Bohaterów Westerplatte poprzez zwężenie i odgięcie pasa ruchu w kierunku                                 ul. Niepodległości i uzupełnienie elementów zagospodarowania pasa drogowego.    Pełny zakres przedmiotu umowy został szczegółowo przedstawiony w przedmiarze robót.

- Wykonawca zapewni wykonanie umowy w sposób należyty i zgodny z ustaleniami określonymi w dokumentacji zamówienia, przedmiarze robót i złożonej ofercie oraz                  z wymaganiami określonymi w obowiązujących ustawach i przepisach, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i ponosić będzie odpowiedzialność za wszelkie skutki prawne wynikające  z nienależytego wykonania umowy.

# § 2

Obowiązki Stron

1. Obowiązki Zamawiającego:

1.1. przekazać protokolarnie Wykonawcy teren robót,

1.2.  zapewnić nadzór nad realizacją robót stanowiących przedmiot umowy,

1.3.  dokonać odbioru końcowego wykonanych robót,  po stwierdzeniu usunięcia przez Wykonawcę wad lub usterek ujawnionych po przystąpieniu do czynności  odbioru,

1.4.  po dostarczeniu przez Wykonawcę faktury wraz z wymaganymi załącznikami, w terminie dokonać zapłaty za wykonanie umowy.

2. Obowiązki Wykonawcy:

2.1. przystąpić do wykonywania robót najpóźniej w terminie 7 dni od dnia przekazania placu budowy,

2.2. wykonać Umowę w technologii zgodnej z warunkami wykonania i odbioru, z Prawem Budowlanym,  zweryfikowanym przedmiarem robót,

2.3.wykonać roboty z materiałów własnych, terminowo i z należytą starannością. Materiały powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania  
w budownictwie,

2.4. odpowiednio zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty przez cały czas trwania realizacji zadania, zgodnie z organizacją ruchu zatwierdzoną przez Starostę Wodzisławskiego

2.5. utrzymywać w należytym stanie oznakowanie w trakcie wykonywania umowy,

2.6. zapewnić dojazd oraz dojście  mieszkańcom do ich posesji na wyłączonych z ruchu odcinkach drogi,

2.7.  utrzymywać na bieżąco porządek w miejscu wykonywanych prac,

2.8.  utrzymywać nawierzchnię drogi, na której zostanie zachowany ruch drogowy w należytym stanie, w tym poprzez usuwanie błota,  lodu lub innych zanieczyszczeń w okresie od przekazania terenu robót do chwili zakończenia czynności odbioru końcowego,

2.9.usuwać wady lub usterki ujawnione podczas odbioru albo w okresie gwarancji.

3. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania wszystkich rygorów wynikających z przepisów BHP 
w szczególności w następujący sposób:

3.1. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy jest obowiązkiem Wykonawcy. Obowiązek ten będzie realizowany między innymi poprzez dopuszczenie przez Wykonawcę do pracy tylko tych osób, które:

    - posiadają aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku w przedsiębiorstwie  Wykonawcy,

    - posiadają aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w dziedzinie bhp, zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

    - zostały poinformowane o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą, sposobach ograniczenia poziomu ryzyka podczas pracy oraz złożyły Wykonawcy oświadczenia o zapoznaniu się z tymi informacjami,

    - otrzymały i stosują podczas pracy odzież i obuwie robocze, ochronne, środki ochrony zbiorowej i środki ochrony indywidualnej.

3.2. Wykonawca jest zobowiązany przekazać informacje nt. wypadków przy pracy oraz zdarzeń wypadkowych, jakim ulegli jego pracownicy do działu BHP Zamawiającego bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż 48 godzin od chwili powzięcia wiadomości o takim zdarzeniu. Po zakończeniu ustalania okoliczności i przyczyn wypadku Wykonawca przekazuje kserokopię kompletu zgromadzonej dokumentacji do działu BHP Zamawiającego.

3.3. Wykonawca odpowiada i zobowiązuje się wobec Zamawiającego, że pracownicy Wykonawcy ani osoby trzecie, którymi Wykonawca posługuje się przy wykonaniu niniejszej Umowy, nie będą dochodzili od Zamawiającego roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych im w związku z wykonywaniem czynności powierzonych Umową.

3.4. W razie wystąpienia do Zamawiającego z roszczeniem, o którym mowa w pkt 3.3. powyżej, Zamawiający niezwłocznie o tym fakcie powiadomi Wykonawcę w celu zadośćuczynienia przez Wykonawcę zgłoszonemu roszczeniu.

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót, by w jak najmniejszym stopniu powodowały utrudnienia i nie zagrażały bezpieczeństwu ruchu drogowego, a także do oznakowania miejsca prowadzenia robót zgodnie  z zatwierdzoną organizacją ruchu.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za wszelkie szkody spowodowane w związku z prowadzonymi robotami, a także ich zaniechaniem lub powstałe wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę.

6. Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem materiału uzyskać pozytywną akceptację Inspektora nadzoru. Wykonawca winien udokumentować, iż wszystkie zabudowane materiały pozostają w zgodności  z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., nr 92, poz. 881 ze zm.).

7.  Niezbędne do wykonania umowy uzgodnienia i nadzory branżowe, pozwolenia Wykonawca wykona na własny koszt.

8. Materiały przydatne z rozbiórki stanowią własność Zamawiającego. Materiały niewykorzystane 
w związku z wykonaniem  umowy należy odwieźć i złożyć we wskazanych przez Zamawiającego miejscach. Pozostałe materiały z rozbiórki, w tym gruz i zanieczyszczenia stanowią własność Wykonawcy i winny być usunięte zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku                            o odpadach – ( Dz. U.  z 2013 r. poz. 21 ze zm.).

§ 3

Termin wykonania umowy

Termin wykonania zamówienia wynosi: od dnia zawarcia umowy do dnia 23 października 2015r.

§ 4

Zasady współdziałania Stron w wykonywaniu umowy

- Do kierowania pracami stanowiącymi przedmiot umowy Wykonawca wyznacza……

- Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków niniejszej umowy Zamawiający wyznacza ………….

§ 5

Wynagrodzenie, zasady zapłaty

- Na podstawie złożonej oferty i kosztorysu ofertowego strony ustalają wynagrodzenie dla Wykonawcy w kwocie:

# Cena netto: ................... zł

(słownie:....................................................................................)

# Podatek VAT w kwocie: ..............  zł

(słownie:....................................................................................)

# Cena brutto: ..................zł

(słownie:....................................................................................)

- Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego ust. 1 powyżej wykona wszelkie prace niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przedmiotu umowy.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami lokalizacyjno-terenowymi przedmiotu umowy i brał je pod uwagę przy ustaleniu wynagrodzenia.

- Rozliczenie robót objętych niniejsza umową nastąpi kosztorysem powykonawczym po dokonaniu odbioru robót i spisaniu protokołu odbioru końcowego (bezusterkowego), stwierdzającego wykonanie umowy. Strony wyłączają możliwość zapłaty umówionego wynagrodzenia częściami (na podstawie faktur częściowych). Wykonawca wraz z fakturą przedstawi dowód potwierdzający zapłatę podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wymagalnego wynagrodzenia za roboty będące przedmiotem odbioru, w razie ich wykonania przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

- Zamawiający dokona zapłaty za prawidłowo wystawioną fakturę (po spełnieniu warunków określonych w ust. 4 powyżej) w terminie 30 dni licząc od daty jej doręczenia Zamawiającemu.

- Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą wynikającą z faktury.

- Płatność wymieniona w ust. 5 niniejszego paragrafu dokonana zostanie przelewem na konto Wykonawcy wskazane w treści faktury.

- Wykonawca może dokonać przelewu przysługującej mu względem Zamawiającego  wierzytelności z tytułu wykonania umowy na inny podmiot, tylko po uzyskaniu uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 6

Podwykonawcy

1.  Niżej wymieniony zakres rzeczowy objęty niniejszą umową Wykonawca deklaruje wykonać przy udziale następujących podwykonawców:

1.1. ………………………………………

1.2. ……………………………………..

REGON: ………………NIP: ………………….

2. Prace powierzone do wykonania podwykonawc-y,(-om) (część zamówienia powierzona Podwykonawcy):

2.1.  ……………………

2.2.  ……………………

2.3.  ……………………

3. Pozostałe roboty wykona osobiście Wykonawca.

4. Wykonawca obowiązany jest przedstawić Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w projekcie umowy, a także projekt zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w projekcie  zmiany umowy. Wykonawca obowiązany jest przedstawić Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane tudzież poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zmiany zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni licząc od dnia ich zawarcia.

5.  Do zawarcia lub zmiany przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę  projektu umowy lub umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w  projekcie lub w umowie, albo projektu zmiany lub zmiany  umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w  projekcie lub zmianie nie zgłosi na piśmie odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie lub zmianę  umowy.

6. Wykonawca obowiązany jest przedkładać Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi oraz ich zmian.

7. Postanowienia ust. ust. 4 - 6 powyżej stosuje się odpowiednio do podwykonawców i dalszych podwykonawców robót budowlanych będących przedmiotem niniejszego zamówienia, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego i wykonawcy.

8. Umowy, o których mowa w ust. 4  - 7 powyżej  powinny być zawarte w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

9. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.

10. Zamawiający dokonuje zapłaty wynagrodzenia wykonawcy, jeżeli przedstawi on dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

11. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę, lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. Wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

12. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 11 powyżej. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w zdaniu poprzedzającym w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

12.1. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

12.2. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

12.3. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
o których mowa w ust. 12 powyżej, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

13. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego, że Podwykonawca nie będzie dochodził od Zamawiającego roszczeń z tytułu umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą, 
w szczególności o zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy. W razie zadośćuczynienia takiemu roszczeniu  bezpośrednio przez Zamawiającego  Wykonawca w całości zwróci Zamawiającemu wszelkie kwoty wypłacone Podwykonawcy wraz z wszelkimi poniesionymi stąd kosztami (np. odsetkami za opóźnienie, kosztami dochodzenia roszczeń przez podwykonawcę). Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kwoty określonej w zdaniu poprzedzającym z wynagrodzenia Wykonawcy.

14. Strony zobowiązują się, w razie powstania sporu z podwykonawcą, do współdziałania w celu uniknięcia procesu sądowego. W razie sporu sądowego Zamawiającego z Podwykonawcą, Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do postępowania w charakterze interwenienta ubocznego po stronie Zamawiającego oraz udzielać Zamawiającemu wszelkiej niezbędnej pomocy, w szczególności dostarczyć wszelkie posiadane informacje i dokumenty.

§ 7

Odpowiedzialność, kary umowne

- Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne,                           z zastrzeżeniem postanowienia ust. 5 poniżej.

- Kary te Zamawiający może  naliczać w następujących wypadkach i wysokościach:

a) za przekroczenie terminu określonego w § 3 w wysokości 0,3% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 za każdy rozpoczęty kalendarzowy dzień opóźnienia  w wykonaniu zadania.

b) za przekroczenie terminu określonego w § 2 ust. 2.1 w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 za każdy rozpoczęty kalendarzowy dzień opóźnienia  w wykonaniu zadania.

c) za opóźnienie  w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji  lub  rękojmi w wysokości 0,3% wartości określonego w § 5 ust. 1 wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy opóźnienia, liczony od terminu wyznaczonego na usunięcie wad.

d) za rozwiązanie lub odstąpienie od umowy z przyczyn, za które Wykonawca odpowiada  
w wysokości 10% wartości ustalonego w niniejszej umowie w § 5 ust. 1 wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

e) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości w wysokości 0,5% wartości umownej brutto wymienionej w § 5 ust. 1,

f) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 0,5% wartości umownej brutto wymienionej w § 5 ust. 1.

g) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,5% wartości umownej brutto wymienionej w § 5 ust. 1,

h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,5% wartości umownej brutto wymienionej w § 5 ust. 1

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych oraz innych wierzytelności Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy z wynagrodzenia za wykonanie umowy z mocą wsteczną (ex tunc).

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, 
w przypadku niedotrzymania  któregokolwiek z postanowień umowy przez Wykonawcę.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody na podstawie właściwych przepisów Kodeksu Cywilnego.

6. Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem wykonania umowy w terminie, 
a także jeżeli Wykonawca realizuje prace w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić lub powierzyć dalsze wykonywanie prac osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, wedle wyboru Zamawiającego.

7. W przypadku stwierdzenia nienależytego lub nieterminowego wykonania warunków umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania niniejszej umowy z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. W takim przypadku w protokole odbioru końcowego strony dokonują inwentaryzacji wykonanych robót, który stanowi podstawę do rozliczenia między stronami.

8. W przypadku gdyby wskutek niedopełnienia przez Wykonawcę jakiegokolwiek obowiązku określonego w niniejszej umowie, Zamawiający zobowiązany został do zapłaty na rzecz osoby trzeciej lub organu administracji publicznej jakichkolwiek kwot z tytułu odszkodowań, kar bądź innych roszczeń, albo kwoty takie w całości bądź części zapłacił, Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio zwolnić Zamawiającego z zobowiązania, a jeżeli nie będzie to możliwe, zwrócić Zamawiającemu uiszczone przez Zamawiającego należności oraz wszelkie z tym związane koszty w terminie 30 dni od doręczenia Wykonawcy przez Zamawiającego pisemnego wezwania do zapłaty.

§ 8

Odbiór robót

1. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór  robót w ciągu 7 dni po pisemnym  zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót.

2. O terminie rozpoczęcia odbioru Zamawiający powiadomi Wykonawcę.

3. Jeżeli w czasie czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady Zamawiający wyznaczy termin ich usunięcia.

4. Z odbioru robót będzie sporządzony protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w czasie odbioru, jak też terminy ustalone na usunięcie ewentualnych wad.

5. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o usunięciu wad. Data stwierdzenia przez Komisję usunięcia wad jest terminem zakończenia czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy, od którego rozpoczyna się okres gwarancji i rękojmi.

§ 9

Gwarancja

1. Na wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca udziela gwarancji na okres: ……..… miesięcy

przy czym:

- na oznakowanie poziome – …………….. miesięcy,

- na znaki drogowe pionowe z foli odblaskowej  typ 2 – …………miesięcy .

2. Wykonawca rozszerza odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji w ten sposób, że obejmuje nią, na warunkach uzgodnionych niniejszą umową, również roboty wykonane przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. Odpowiedzialności tej nie wyłącza ani nie ogranicza ewentualny przelew wierzytelności wykonawcy z tytułu gwarancji lub rękojmi wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na  rzecz Zamawiającego.  W takim wypadku Zamawiającemu przysługuje prawo wyboru uprawnień, z których skorzysta.

3. Wykonawca zapewnia Zamawiającego, iż w umowie o podwykonawstwo zawartej z wykonawcą lub dalszym podwykonawcą brak jest umownego wyłączenia przelewu wierzytelności z tytułu gwarancji i rękojmi.

4. Okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji jakości i liczony jest od daty odbioru lub daty usunięcia wady lub usterki stwierdzonej w czasie odbioru. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi określają właściwe przepisy Kodeksu cywilnego.

5. W ramach udzielonej gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do:

a) w przypadku pisemnego lub faksem powiadomienia  przez Zamawiającego o istnieniu wad w przedmiocie świadczenia, usunięcia tych wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie,

b) usunięcia wad przedmiotu umowy ujawnionych  po terminie odbioru końcowego robót, jeśli Zamawiający zawiadomił o  wadzie przed upływem okresu  gwarancji określonego w niniejszej umowie,

c) pokrycia kosztów udokumentowanych fakturą VAT lub rachunkiem, a  poniesionych przez Zamawiającego wskutek powierzenia usunięcia wady osobie trzeciej, w razie nie usunięcia wady przez Wykonawcę w  wyznaczonym terminie.

d)   obniżenia umówionego wynagrodzenia w razie stwierdzenia, iż wady nie da się usunąć.

6. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu właściwy dokument stwierdzający istnienie gwarancji na wykonane roboty.

§ 10

Prawo właściwe

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, zastosowanie mają przepisy  Kodeksu cywilnego.

2. Strony poddają niniejszą umowę prawu polskiemu.

§ 14

Rozstrzyganie sporów

Spory powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy strony rozstrzygać będą w pierwszej kolejności w drodze wzajemnych negocjacji. Gdyby negocjacje te nie dały pozytywnego rezultatu w ciągu jednego miesiąca od dnia ich podjęcia  spór zostanie rozstrzygnięty przez sądy właściwe dla siedziby Zamawiającego.

§ 15

Zmiany umowy

Strony zawierają niniejsza umowę w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy dla swej ważności wymagają zachowania formy pisemnej.

§ 16

Załączniki

1. Wykaz załączników do umowy:

1.1. Oferta Wykonawcy,

1.2. dokumentacja zamówienia,

1.3. zatwierdzenie Starosty Wodzisławskiego nr WKT.7121.1.63.2015 wraz z projektem organizacji ruchu

2. Załączniki do umowy wymienione w ust. 1 powyżej stanowią integralną część umowy.

§ 17

Postanowienia końcowe

- Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

- Wszelkie dokumenty – aneksy, powiadomienia lub jakiekolwiek inne pisma wysyłane przez Strony na adres siedziby wskazany w umowie, będą uznane za doręczone, chyba że strona listem poleconym powiadomi o zmianie adresu doręczenia. Jeżeli strona odmawia przyjęcia pisma przesłanego jej przez pocztę lub przez osobę reprezentującą drugą stronę, pismo zostaje zwrócone do nadawcy z adnotacją o odmowie jego przyjęcia, a datę odmowy uznaje się za datę doręczenia pisma.

# ZAMAWIAJĄCY:                                                                  WYKONAWCA:

# Footnotes

Zapis zostanie dostosowany w zależności od zobowiązania Wykonawcy zawartego w złożonej ofercie.

Zapis zostanie dostosowany w zależności od zobowiązania Wykonawcy zawartego w złożonej ofercie.