ZP.2521.2.2017                                                                                      Syrynia, dnia  24 lutego 2017 r.

Do wszystkich wykonawców nr post.:

ZP.2521.2.2017

dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.2521.2.2017, prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa drogi nr 5000S (ul. Górnicza – Kokoszycka w Wodzisławiu Śl.)”

WYJAŚNIENIA

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 5

W związku z wpłynięciem wniosku o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowę drogi nr 5000S (ul. Górnicza – Kokoszycka w Wodzisławiu Śl.)”, Zamawiający działając na podstawie przepisu  art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) udziela  następujących wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przedstawiając treść pytań wraz z udzielonymi przez zamawiającego odpowiedziami:

PYTANIE nr 1:

Dot. § 6 ust. 2 projektu umowy: Czy w rozumieniu zapisów umownych wskazane wynagrodzenie ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego?

ODPOWIEDŹ:

Wynagrodzenie określone postanowieniem § 6 ust. 2 wzoru umowy jest wynagrodzeniem kosztorysowym z elementami wynagrodzenia ryczałtowego. W wypadku przyjęcia takiego sposobu określania wynagrodzenia, jest ono ustalane przez strony na podstawie zestawienia planowanych prac i przewidywanych kosztów z zastrzeżeniem, że należne wynagrodzenie nie może przekroczyć przyjętej umownie wysokości (element ryczałtowy). Stosownie do poglądu utrwalonego w literaturze przedmiotu w wypadku umów o roboty budowlane dopuszczalnym jest stosowanie tzw. gwarantowanego wynagrodzenia maksymalnego tzn. wynagrodzenia kosztorysowego zawierającego sztywny pułap wynagrodzenia. Oznacza to, że nie może zostać przekroczona wymieniona w umowie górna granica obliczonego wskutek obmiarów powykonawczych wynagrodzenia, niezależnie od rzeczywistych wyników obmiarów (tak: L. Mokosa, Jak ustalić wynagrodzenie za roboty budowlane, Gazeta Prawna z 25.09.2007 r., nr 186/ 207, Dodatek: Tygodnik Prawa Gospodarczego, WWW.mojafirma.infor.pl/poradniki, por. też: G. Kozieł, Komentarz do art. 629 Kodeksu cywilnego (w:) A. Kidyba (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania – część szczególna, LEX 2010, pkt 11). Powyższy rodzaj wynagrodzenia został przewidziany postanowieniami: pkt XII Opis sposobu obliczenia ceny ust. 4 pkt 4.2. SIWZ – u oraz § 6 ust. 2 wzoru umowy.

Powinnością wykonawcy jest zatem wykonać umowę w granicach umówionego wynagrodzenia. Ponadto ma prawo wykonawca samodzielnie zweryfikować przedmiar i w razie stwierdzenia rozbieżności zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie.

PYTANIE nr 2:

Dot.  §10  ust 2 projektu umowy: Wnosimy o usunięcie określenia protokołu odbioru końcowego jako ”bezusterkowego”, jako niezgodnego z przepisem art. 647 k.c. w którym to ustawodawca posłużył się pojęciem „odbioru robót”, nie zaś „bezusterkowego odbioru”. Ww. stanowisko Sąd Najwyższy podzielił w wyroku z dnia 7 marca 2013r. (sygn. akt IICSK 476/12). Zaakceptowano tam dominujący pogląd orzecznictwa, iż w sytuacji, gdy wykonawca zgłosi zakończenie robót budowlanych wykonywanych zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, zamawiający jest zobowiązany do ich odbioru. W protokole z tej czynności  stanowiącym pokwitowanie spełnienia świadczenia  
i podstawę dokonania rozliczeń stron, niezbędne jest zawarcie ustaleń, co do jakości wykonanych robót, w tym ewentualny wykaz wszystkich ujawnionych wad z terminami ich usunięcia lub oświadczeniem inwestora o wyborze innego uprawnienia przysługującego mu z tytułu odpowiedzialności wykonawcy za wady ujawnione przy odbiorze. Jednocześnie zwrócono uwagę, że odmowa odbioru będzie uzasadniona jedynie w przypadku, gdy przedmiot zamówienia będzie mógł być kwalifikowany jako wykonany niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej lub wady będą na tyle istotne, że obiekt nie będzie się nadawał do użytkowania.

Uzasadniając powyższy pogląd Sąd Najwyższy zwraca uwagę na potrzebę rozróżnienia niewykonania zobowiązania od nienależytego wykonania zobowiązania, tj. sytuacji, kiedy zachowanie dłużnika jedynie częściowo pozostaje sprzeczne z treścią zobowiązania. Jak podkreśla Sąd Najwyższy, utożsamienie sytuacji, gdy roboty budowlane nie zostały wykonane z sytuacją, gdy są one dotknięte wadami, czyniłoby zbędna regulację art. 637 k.c. w zw. z  art. 656 k.c. Ponadto naruszałoby to równowagę między inwestorem a wykonawcą, uzależniając odbiór –a tym samym płatność należnego wykonawcy wynagrodzenia – od wykluczenia istnienia jakichkolwiek wad w chwili oddania przedmiotu zamówienia, jak i umożliwiając naliczanie kary umownej za niedotrzymanie terminu realizacji umowy warunkowanej przedstawieniem robót do odbioru w stanie idealnym, co w praktyce jest trudne do realizacji.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie znajduje podstaw do wprowadzenia zmian oczekiwanych przez Wykonawcę w treści postanowień § 10 ust. 2  wzoru umowy.

Stosownie do przepisu art. 151 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. W myśl utrwalonego stanowiska w literaturze przedmiotu okoliczności, w jakich należy uznać zamówienie za należycie wykonane, zamawiający wskazuje w umowie w sprawie zamówienia publicznego (tak np.; J. E. Nowicki, komentarz do art. 151 prawa zamówień publicznych (w:) A. Bazan, J. E. Nowicki, Prawo zamówień publicznych. Komentarz. Wyd. II, LEX 2015, PKT 1).

Tym samym w/ w  postanowienie wzoru umowy  nie reguluje zatem  kwestii odbioru robót, lecz określa m. in. okoliczności, w jakich zamawiający uzna zamówienie za należycie wykonane.

W związku z powyższym stanowisko zawarte w uzasadnieniu wyroku SN z dnia 7 marca 2013 roku (sygn. akt: II CSK 476/ 12)  nie znajduje w ogóle zastosowania w odniesieniu do regulacji postanowienia § 10 ust. 2 wzoru umowy.

PYTANIE nr 3:

Dot. §11  ust 1 pkt a) i b) projektu umowy:  Wnosimy o zmianę z "opóźnienia" na zwłokę. 
Wykonawca nie może odpowiadać za opóźnienia w dotrzymaniu terminów umownych zależne np. od Zamawiającego. Na poparcie niniejszego stanowiska można wskazać wyrok SN z dnia 
z 17.06.2003 r. III CKN 122/01: “Kara umowna ma na celu naprawienie szkody poniesionej przez wierzyciela na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. W art. 483 § 1 k.c. wyraźnie mowa jest o naprawieniu szkody, które następuje przez zapłatę kary umownej, a w art. 484 § 1 k.c. ustawodawca wskazuje, że kara umowna należy się bez względu na wysokość poniesionej szkody. Ustawowe określenie "bez względu na wysokość poniesionej szkody" nie może być utożsamiane z określeniem "niezależnie od poniesienia szkody". Ponadto zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 16 stycznia 2013 roku, sygnatura akt II CSK 331/2012 za opóźnienia, które są wynikiem złych  warunków atmosferycznych w trakcie realizacji kontraktów na roboty budowlane nie powinna być naliczona kara umowna za ten okres. Z sentencji tego wyroku wynika, że zła pogoda wyłącza odpowiedzialność wykonawcy, skoro nie ma on z tego powodu możliwości ukończenia robót 
w terminie.

Jednostronny w tym zakresie jest także pogląd Prezesa Urzędu Zamówień publicznych, który we wzorze umów na roboty budowlane umieścił kary za zwłokę, nie opóźnienie, jako element dobrych praktyk w przedmiocie przygotowania umów w sprawie zamówień publicznych.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie znajduje podstaw do wprowadzenia zmian oczekiwanych przez Wykonawcę w treści postanowień § 11 wzoru umowy. Stosownie bowiem do poglądu utrwalonego 
w orzecznictwie dłużnik może przyjąć w umowie odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania także z powodu oznaczonych, niezawinionych okoliczności i nie ma przeszkody aby strony umówiły się, żeby odszkodowanie z tego tytułu przybrało wtedy postać kary umownej (tak: wyrok SA  w Katowicach z dnia 28.09.2010r., V ACa 267/ 10, LEX nr 785490). Ponadto przyjmuje się w orzecznictwie, iż dochodzenie kary umownej nie jest wprawdzie uzależnione od wystąpienia szkody związanej z nienależytym wykonaniem zobowiązania, jednakże ocena zaistniałej z tego powodu szkody może mieć wpływ na ograniczenie wysokości dochodzonej kary umownej (tak: wyrok SN z dnia 11.12.2008 r., II CSK 364/ 08, LEX nr 584727, wyrok SN z dnia 19.04.2006 r., V CSK 34/ 06, LEX nr 195426, por. też; wyrok SN  z dnia 16.06.2004 r., III CK 103/ 03, LEX nr 574547). Stąd też,  w ocenie Zamawiającego, ww. postanowienia umowy nie pozbawiają  Wykonawcy środków ochrony w razie naliczenia kar umownych z tytułów w nich wskazanych. Ponadto przyjmuje się w literaturze przedmiotu oraz w judykaturze, że za dopuszczalne uznać należy zastrzeżenie w umowie uprawnienia wierzyciela do żądania kary w wypadku, gdy przyczyną niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania są okoliczności niezawinione przez dłużnika. O skuteczności takiej klauzuli przesądza zwłaszcza art. 473 § 1 k.c. dopuszczający możliwość modyfikacji ogólnych reguł odpowiedzialności dłużnika. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby dłużnik w takiej sytuacji przyjął na siebie również odpowiedzialność za przypadek (tak: Z. Gawlik, Komentarz do art. 483 Kodeksu cywilnego (w:) A. Kidyba (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania – część ogólna, LEX 2010, pkt 10, podobnie np: wyrok SA w Katowicach z dnia 28.09.2010 r., V ACa 267/ 10, LEX nr 785490).

Wobec powyższego zamawiający nie znajduje powodu zmiany postanowień § 11 wzoru umowy.

Ponadto Zamawiający przewiduje w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia możliwość  zmiany umowy w zakresie  przedłużenia terminu wykonania  umowy o tyle dni, ile trwały warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót. Stąd też wykonawca ma możliwość negocjowania z  Zamawiającym   zmiany umowy z w/ w przyczyny po uprzednim udokumentowaniu jej występowania oraz po wykazaniu związku przyczynowego pomiędzy występowaniem określonych warunków atmosferycznych oraz niewykonaniem umowy w terminie.

PYTANIE nr 4:

Dot. §18  ust. 1 projektu umowy: W jakiej hierarchii należy interpretować dokumenty wskazane 
w par. 18 w przypadku wystąpienia rozbieżności w ich treści?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie przewiduje określonej „hierarchii” dokumentów wyliczonych postanowieniem § 18 ust.1 wzoru umowy. W razie wątpliwości odnośnie do treści umowy zostaną one usunięte z zachowaniem przepisu art. 65 KC w zw. z art. 139 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych.

p.o. Zastępcy Dyrektora

inż. Michał Stabla