ZP.2521.15.2020                                                                       		                 Syrynia, dnia  6 sierpnia 2020 r.

Do wszystkich Wykonawców nr post.: ZP.2521.15.2020

## dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.2521.15.2020, prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 5020S ul. Powstańców Śląskich 
w Skrzyszowie”

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - I

## Działając w imieniu zamawiającego Powiatu Wodzisławskiego – Powiatowego Zarządu Dróg 
w Wodzisławiu Śląskim, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), udzielam wyjaśnień w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 5020S ul. Powstańców Śląskich w Skrzyszowie” przedstawiając treść pytań wraz 
z udzielonymi przez zamawiającego odpowiedziami:

Pytanie 1:

§1 ust. 4 – Wzór umowy (załącznik nr 9)

W jakiej hierarchii należy stosować dokumenty wskazane w par. 1 ust. 4 oraz par. 19 ust. 1.1 i 1.2 w przypadku wystąpienia rozbieżności w ich treści?

Odpowiedź:
 Wszystkie dokumenty są równoważne. Ponadto zgodnie z pkt 2 działu XII Opis sposobu obliczenia ceny SIWZ: „W przypadku stwierdzenia braków, wad lub sprzeczności w dostarczonych przez zamawiającego do opracowania kosztorysu ofertowego materiałach, wykonawca  powinien niezwłocznie o tym fakcie powiadomić zamawiającego, przed upływem terminu składania  ofert.”

Pytanie 2:

§4 – Wzór umowy (załącznik nr 9)

Czy Zamawiający przewiduje przedłużenie terminu w sytuacji wydłużającej się procedury przetargowej?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu wykonania zamówienia w sytuacji wydłużenia prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Pytanie 3:

§ 6 ust. 4 – Wzór umowy (załącznik nr 9)

Czy Zamawiający przewiduje rozliczenie robót fakturami częściowymi? Jeśli tak to do jakiej wysokości wynagrodzenia Wykonawca może wystawić faktury częściowe?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia robót fakturami częściowymi. Wykonawca może wystawić jedną fakturę za wykonanie zadania zgodnie z postanowieniem  § 6 Wzoru umowy (załącznik nr 9 SIWZ).

Zamawiający dokona modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym zakresie poprzez wprowadzenie  zmian do wzoru umowy.

Pytanie 4:

§11 ust. 1 ppkt a, b, d, g - Wzór umowy (Załącznik nr 9)

Wnosimy o zmianę z „opóźnienia” na zwłokę.

Wykonawca nie może odpowiadać za opóźnienia w dotrzymaniu terminów umownych zależne np. od Zamawiającego.

Na poparcie niniejszego stanowiska można wskazać wyrok SN z dnia z 17.06.2003 r. III CKN 122/01:

„Kara umowna ma na celu naprawienie szkody poniesionej przez wierzyciela na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. W art. 483 §1 k.c. wyraźnie mowa jest o naprawieniu szkody, które następuje przez zapłatę kary umownej, a w art. 484 §1 k.c ustawodawca wskazuje, że kara umowna należy się bez względu na wysokość poniesionej szkody. Ustawowe określenie „bez względu na wysokość poniesionej szkody” nie może być utożsamiane z określeniem „niezależnie od poniesienia szkody”.

Ponadto zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 16 stycznia 2013 roku, sygnatura akt II CSK 331/2012 za opóźnienia, które są wynikiem złych warunków atmosferycznych w trakcie realizacji kontraktów na roboty budowlane nie powinna być naliczona kara umowna za ten okres. Z sentencji tego wyroku wynika, że zła pogoda wyłącza odpowiedzialność wykonawcy, skoro nie ma on z tego powodu możliwości ukończenia robót w terminie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie znajduje podstaw do wprowadzenia zmian oczekiwanych przez Wykonawcę w treści postanowień § 11 wzoru umowy. Stosownie bowiem do poglądu utrwalonego w orzecznictwie dłużnik może przyjąć w umowie odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania także z powodu oznaczonych, niezawinionych okoliczności i nie ma przeszkody aby strony umówiły się, żeby odszkodowanie z tego tytułu przybrało wtedy postać kary umownej (tak: wyrok SA  w Katowicach z dnia 28.09.2010r., V ACa 267/ 10, LEX nr 785490). Ponadto przyjmuje się w orzecznictwie, iż  dochodzenie kary umownej nie jest wprawdzie uzależnione od wystąpienia szkody związanej z nienależytym wykonaniem zobowiązania, jednakże ocena zaistniałej z tego powodu szkody może mieć wpływ na ograniczenie wysokości dochodzonej kary umownej (tak: wyrok SN z dnia 11.12.2008 r., II CSK 364/ 08, LEX nr 584727, wyrok SN z dnia 19.04.2006 r., V CSK 34/ 06, LEX nr 195426, por. też; wyrok SN  z dnia 16.06.2004 r., III CK 103/ 03, LEX nr 574547). Stąd też,  w ocenie Zamawiającego, ww. postanowienia umowy nie pozbawiają  Wykonawcy środków ochrony w razie naliczenia kar umownych z tytułów w nich wskazanych. Ponadto przyjmuje się w literaturze przedmiotu oraz w judykaturze, że za dopuszczalne uznać należy zastrzeżenie w umowie uprawnienia wierzyciela do żądania kary w wypadku, gdy przyczyną niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania są okoliczności niezawinione przez dłużnika. O skuteczności takiej klauzuli przesądza zwłaszcza art. 473 § 1 k.c. dopuszczający możliwość modyfikacji ogólnych reguł odpowiedzialności dłużnika. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby dłużnik w takiej sytuacji przyjął na siebie również odpowiedzialność za przypadek (tak: Z. Gawlik, Komentarz do art. 483 Kodeksu cywilnego (w:) A. Kidyba (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania – część ogólna, LEX 2010, pkt 10, podobnie np: wyrok SA w Katowicach z dnia 28.09.2010 r., V ACa 267/ 10, LEX nr 785490).

Wobec powyższego zamawiający nie znajduje powodu zmiany postanowień § 11 wzoru umowy.

Ponadto Zamawiający przewiduje w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia możliwość  zmiany umowy w zakresie  przedłużenia terminu wykonania  umowy o tyle dni, ile trwały warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót. Stąd też wykonawca ma możliwość negocjowania z  Zamawiającym   zmiany umowy z w/ w przyczyny po uprzednim udokumentowaniu jej występowania oraz po wykazaniu związku przyczynowego pomiędzy występowaniem określonych warunków atmosferycznych oraz niewykonaniem umowy w terminie.

Pytanie 5:

§ 11 ust. 1 ppkt g - Wzór umowy (Załącznik nr 9)

Wnosimy o wskazanie wartości.

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym zakresie.

Pytanie 6:

§ 11 ust. 3 ppkt 3.1 - Wzór umowy (Załącznik nr 9)

Wnosimy o enumeratywne wskazanie postanowień umownych stanowiących przyczynę rozwiązania umowy. Zapis ma charakter blankietowy i narusza zasadę równowagi stron.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje zmiany postanowienia § 11 ust. 3 pkt 3.1. wzoru umowy, albowiem ww. postanowienie nie ma charakteru blankietowego. Przyczyna rozwiązania umowy została jednoznacznie wskazana i stanowi nią naruszenie któregokolwiek  z postanowień umowy przez wykonawcę. Zasadność decyzji zamawiającego będzie w każdym konkretnym wypadku podlegała kontroli sądowej.

Pytanie nr 7:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zamieszczenie dokumentacji projektowej.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępni posiadane rysunki techniczne.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić przedstawione wyjaśnienia podczas sporządzania ofert.

/-/ Zastępca Dyrektora

inż. Michał Stabla

Rozdzielnik:

- Wykonawcy zidentyfikowani w postępowaniu

- Strona internetowa: https://pzd.bip.powiatwodzislawski.pl

Kopia: a/a