Tytuł projektu: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej połączona z wymianą źródeł ciepła oraz zastosowaniem odnawialnych źródeł energii na terenie powiatu wodzisławskiego: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach oraz Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni”

Beneficjent: Powiat Wodzisławski

Zadanie: „Termomodernizacja budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni przy ul. Raciborskiej 3”

Podmiot realizujący projekt: Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni przy ul. Raciborskiej 3

Zamawiający: Powiat Wodzisławski – Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni przy ul. Raciborskiej 3

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY załącznik do umowy nr:…………….…………….… z dnia……………………………

| Lp. | Element | Wartość brutto zł | Termin realizacji |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 r. |
|  |  |  | 16.03.2020 r. – 31.03.2020 r. | 01.04.2020 r. – 28.06.2020 r. | 29.06.2020 r. – 31.08.2020 r. | 01.09.2020 r. – 30.10.2020 r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A | Wymiana źródła ciepła |  |  |  |  |  |
| A.1 | Kocioł gazowy wraz z przyłączem | 189 156,72 |  |  | 189 156,72 |  |
| B | Wymiana instalacji centralnego ogrzewania | 180 538,22 |  |  | 180 538,21 |  |
| C | Oświetlenie zewnętrzne | 38 940,11 |  |  |  | 38 940,11 |
| D | Prace termomodernizacyjne | 438 805,58 |  |  |  | 438 805,58 |
| E | Budowa instalacji fotowoltaicznej | 125 896,04 |  | 125 896,04 |  |  |
| F | Wymiana dachu | 283 892,78 |  | 283 892,78 |  |  |
| G | Roboty remontowe | 481 897,29 |  |  |  |  |
| G.1 | Roboty rozbiórkowe | 29 776,00 | 29 776,00 |  |  |  |
| G.2 | Roboty stolarskie | 206 298,24 |  | 206 298,24 |  |  |
| G.3 | Opaska budynku | 52 864,77 |  |  |  | 52 864,77 |
| G.4 | Remont wejścia głównego | 88 178,92 |  |  | 88 178,92 |  |
| G.5 | Remont balkonu | 11 888,72 |  | 11 888,72 |  |  |
| G.6 | Remont schodów zewnętrznych | 36 381,84 |  |  | 36 381,84 |  |
| G.7 | Instalacja odgromowa | 37 374,50 |  | 37 374,50 |  |  |
| RAZEM | 1 719 992,43 | 29 776,00 | 665 350,28 | 494 255,69 | 530 610,46 |
| OGÓŁEM | 1 719 992,43 |

(Uwaga !!!:

Do harmonogramu wstawiono wartości z kosztorysów inwestorskich z 18.09.2019 r. – w harmonogramie jako załączniku do umowy (do przetargu)  kwoty usunąć !!!)

Uwaga :

Fakturowanie zawsze na koniec realizacji danego elementu.

Kolor żółty i zielony: czas realizacji danego elementu.

Harmonogramu nie należy wypełniać i załączać do oferty.

Harmonogram do wypełnienia i dostarczenia Zamawiającemu przed podpisaniem umowy.

Terminy fakturowania:

faktura nr 1 -  data wystawienia    31.03.2020 r.

faktura nr 2 -  data wystawienia    28.06.2020 r.

faktura nr 3 -  data wystawienia    31.08.2020 r.

faktura nr 4 -  data wystawienia    30.10.2020 r.

…………..………………………..                                                      ……………………………………….

Zamawiający                                                                                                 Wykonawca